## 本次开发
摘要 | 功能描述 | 预计开发时间 (标准人天) | 备注
修改用户注册方式 | 将当前用户注册方式为申请模块，改为管理管理员自助注册模式。
| 去除登录界面的注册按钮 | 0
| 用户管理中，增加 “增加” 功能。增加时需要添加的字段同原注册时需要添加的字段。同时，第一行“注册人电话”改为“注册人手机”。 | 2
| 用户管理中，增加管理员的编辑功能。隐藏非管理员用户对自身单位信息的编辑功能。 | 0.5
增加备案表单填写时的提示内容 | 按以下说明，进行字段的提示： 出厂编号：请填写器具出厂标牌上的出厂编号；器具无出厂编号的，请填写使用单位自编号，自编号应刻在器具上。 •器具名称：请填写器具通用名称（检定规程中对该器具的称谓）。 •出厂名称：请填写器具标牌或外包装上标识的名称。 •许可证号：计量部门授予的器具生产许可证编号，一般在器具标牌或外包装上有标注。 •测量范围：器具可测量参数的范围。不同的器具有不同的称谓，例如流量范围、最大称量等，请按器具标识的数据及格式填写。例如某衡器标注为最大称量5T,则填写5T。 | 0.5
备案新增器具提供保存并新建功能 | 考虑用户新增大量相同的器具的重复操作，增加该按钮 | 0
| 添加第一个器具时，先触发保存当前申请及当前器具，最终不跳转。同时完成编辑申请与编辑新增。并进行测试。 | 2
| 清空“器具出厂编号”字段，并进行测试，确认申请及器具信息新增成功 | 1
建立精确度、测量范围树型结构 | 当前问题：用户先选择测量范围，再选择准确度等级。有可能造成以下结果：1.用户选择了旗县级拥有的测量范围，却选择了市所拥有的准确度等级。这将导致匹配错误 | 0 | 此算法即使现在不改能凑合用，但在以后的使用中，也必然会遇到问题。
| 修改ER图，实体类图，修改精确度，测量范围实体。增加权重注解。并建立单元测试。 | 2
| 修改ER图，实体类图，删除原“授权检定项目实体”。将与期关联的实体，修改为直接与精确度、测量范围相关联。并进行单元测试，mvn test，删除冗余的单元测试。以及由此带来的其它单元测试的错误。 | 5
| 修改ER图，实体类图，实体。修改测量范围与精确度等级与“一级类别”相关联，同时与二级类别同样相关联。 | 10
| 待上条信息确认后，维护相关的精确度与测量范围。 | 0
| 完成基本的列表查询操作，按权重从小到大排序。后台，提供CM，并完成对接。 | 4
| 前台进行路由的添加，CV的初始化，并最终调用后台，显示所有的数据。 | 4
| 后台提供一次性修改权重的接口，传入的是某个实体（学科类别或一级类别或二级类别，待确定）及该实体对应的精度度（测量范围）。更新其名称、权重。 | 4
| 前台在list列表中，直接将名称与权重以input的方式显示，并提供保存按钮。用户当击保存后，触发后台的更新接口。 | 4
| 后台增加删除功能，前台增加删除链接并调用后台接口。 | 4
| 新建二级类别时，多选精确度与测量范围（待确认精确度与测量范围的关系） | 4
| 完成集成测试并修复由于修改实体关系产生的单元测试错误 | 10
| 引用集成测试，将集成测试体现在代码中。 | 10
| 完成集成测试，并修改由修改框架引起的集成测试中发现的问题 | 10
修改是否具有检定能力的算法 | 自动计算当前用户的同级技术机构、上级技术机构对器具用户送审器具的检定能力 | 0
| 修改后台service中的实现类方法。修改为：先判断精确度的权重是否大于等于检定器具的。再判断测量范围的权重是否大于等于送检器具的。全部符合条件，则说明具备检定能力，返回true。有任一不符合，说明不具备检定条件。返回为false. | 1
| 前台：暂时去除按精确度及测量范围进行综合查询。 | 0.5
在添加备案表单时，增加多图片上传功能 | 增加器具备案时图片上传功能 | 0
| 后台：增加附件表。修改ER图，实体类别。增加强检申请与附件表的关系（1:n)，增加测试用例。 | 0.5
| 后台：增加附件service接口，完成附件上传、查看、删除功能的定义。（使用md5,sha1进行又重认证，防止相同图片上传占用的服务器资源) | 1
| 后台：开发附件上传查看删除功能，并进行单元测试。 | 1 | 附件不能大于1M。上传仅限图片格式。
| 前台：引用angularjs中的附件上传插件。附件上传后，增加浏览缩略图的功能（只接读本地上传图片，不要读服务器回传的URL) | 1
| 前台：增加对器具进行编辑时，同时编辑图片的功能。 | 1
| 前台：查看上传图片时，引用插件，点击后查看放大后的图片。 | 1
修改用户送审时的表单信息 | 增加用户承诺信息以及备用手机号 | 0
| 增加用户承诺信息及选中按钮。修改联系电话为手机，增加第二联系人及手机两个输入框。增加手机输入框的提示信息为：用于接收短信通知（重要） | 0.5
| 后台：修改申请ER图，实体类图，增加第二联系人、第二联系人手机两个字段 | 0.5
增加短信提醒功能 | 在申请状态变更为办结时，增加短信提醒 | 0
| 学习第三方对接文档，使用DOME完成短信的发送测试。 | 0.5
| 接合对接文档，建立message服务接口，接收参数为手机号，发送内容。并完成对应的实现类的开发。 | 1
| 建立强检器具申请service，继承申请service。完成按申请对应的强检器具列表，进行强检器具的分类的方法。共分为四类：旗县级技术机构检定的，市级技术机构检定的，未通过审核并退回的，通过审核需要要省级管理部门提出检定申请的。 | 1
| 在流程为办结时，发送短信内容：信息格式如下：您送审的10个器具已完成审核：其中2个指定XXX检定，5个指定XXX检定，2个不符合相关条件并退回，1个需要您进入系统导出XXX表，打印盖章，并至XXX盖章，持此向自治区管理部门申请检定（以系统最终数据为准）。 重写强检器具申请service中的done()，即申请办结方法。在调用super.done(）方法后。调用上一条中的算法，对申请对应的器具进行分类。当器具数量为0时，省略其对应的术语。比如：您送审的10个器具已完成审核：其中2个指定XXX检定，8个指定XXX检定。 最后，调用短信service，送入申请的第一联系人手机号及短信内容，进行发送。 | 2
修改指定检定技术机构的算法 | 将指定检定技术机构的算法修改为：由器具用户所在的区域的管理部门直接进行指定 | 0
| 增加审核流程：市级器具用户 -> 市级管理部门 | 0.5
| 前台：增加批量审核\退回功能。即使该器具的状态为：已指定技术机构，仍然可以被退回。点击批量审核给出确认提示。点击批量退回，给出退回理由。 | 1
| 后台：器具退回时，先查询当前器具对应的申请实体的状态为未办结，且在办人为当前用户的所在部门，且当前用户的所在部门的类型为：管理部门。批量改变器具的状态为：被退回。同时，将器具对应的检定技术机构字段设置为null。 | 1
| 后台：器具审核时，先查询当前器具对应的申请实体的状态为未办结，且在办人为当前用户的所在部门，且当前用户的所在部门的类型为：管理部门。批量改变器具的状态为：审核通过。 | 1
| 前台：增加查看旗县\市级技术机构的按钮。点击后，获取对应的旗县级或市级技术机构。当获取到的技术机构数量为1时，默认选中。如果数量大于1，则默认选中第1个技术机构，同时显示列表，供用户选择。选择技术机构后，调用原有的接口，实现自动计算是否有检定能力，并在列表中展示选中。 | 1
| 批量指定检定技术机构调用原接口。功能不变。 | 0.5
增加我的工作模块 | 待办工作、在办工作、已办工作、办结工作 | 0
| 后台进行菜单的初始化。我的工作（一级），包含：待办工作，在办工作，已办工作，办结工作4个选项。 | 0.5
| 前台增加按以上工作，增加5个路由。前台修改首页，将上述四种功能，分别进行列表，显示条数。用户可以直接点击。右上角增加未读信息，显示待办工作的数量。 | 0.5
| 后台：增加获取四种状态工作数量的链接。 | 0.5
| 前台：按不同的申请类别（获取db_name)字段，当用户点击查看工作时，对应跳转至具体的申请信息。比如点击强制检定申请，显示强制检定申请界面，附加有申请的强检器具列表。点击器具送检申请，跳转至器具送检的详情；点击器具超期未检申请，跳转到相应界面；点击申请退回申请，跳转至相关界面。 需要将a标签变为ng-click，或是使用过滤器的方法，实现不同的申请跳转到不同的申请详情界面。 | 2
| 后台：增加按工作状态（待办，已办，办结，在办）取当前登录用户对应的当前部门的工作数据分页列表信息（考虑到后期的综合查询，在取数值时，需要先生成一个空的综合查询实体） 完成接口开发，实现类开发，单元测试用例。 | 2
| 后台：建立四个触发器，分别对应前台的待在已结工作。并调用相应的service完成数据对接。在service中，统一调用上条信息中的方法。 完成接口开发，实现类开发，单元测试用例。 | 1
| 前台：四种工作，分别建立四个的ctrl，在ctrl中，建立self=this; 把self以及$scope，一并传入service中。由service进行数据绑定。在service中，四个ctrl调用的四个方法，调用具体的分页条件查询数据时，分别调用不同的后台接口。但基础信息的初始化等。全部调用service中的相同方法。 | 2
增加检定机构对器具的退回功能 | 在指定的时间内，检定机构可以对指定其检定的器具进行退回操作 | 0
| 修改ER图，实体类图。增加config系统表，增加字段：key,value。类型均为字符串.建立相应的实体及仓库并完成单元测试。 | 1
| 建立数据初始化文件，增加数据：最长退回的天数，默认值设置为15.并进行单元测试。 | 1
| 增加service接口。增加 更新 最长退回天数 方法。建立实现类并完成单元测试。 | 0.5
| 增加controller。实现 更新 最长退回天数 方法。并完成单元测试。 | 0.5
| 后台增加菜单：待确认的强检器具。前台增加路由，初始化C层V层。并完成单元测试。 | 0.5
| 修改ER图，实体类图。增加：技术机构是否确认字段、退回时间字段，退回操作用户字段，退回原因字段。并完成单元测试。 | 0
| 在检定service中增加退回方法。器具退回时，将指定的技术机构设置为null.增加实现类，并完成单元测试（注意，设置为null未必能成功，如果不成功，则需要增加一个退回的字段，并建立issue提醒其它的成员，该处应该使用字段来进行是否绑定成功的判断） | 2 | 存在未知风险，将在测量中发现并解决，考虑工期时应该适度延长
| service中增加方法，查看当前用户所有未确认的器具。引用综合查询对象，并进行分页。按绑定时间进行逆序排列。增加实现类，并进行单元测试。 | 1
| 前台：增加全选\反选功能。增加批量确认，批量退回功能。 | 2
| 后台：批量退回功能。已确认的则不能退回。完成接口，实现类，单元测试。 | 1
| 后台：批量确认功能。将未退回，可以更改确认状态。后台：批量退回功能。已确认的则不能退回。 | 1
| 前后台：建立系统参数设置菜单。 | 0.5
| 前后台：建立对系统参数的CURD，完成相关接口及单元测试方法。 | 4
1
集成测试修复BUG | 集成测试 | 2
| 修改在集成测试出发现的BUG | 4
125
批量检定申请及批量超级未检申请的开发周期较长，赤峰此次并无要求，建议暂时搁置开发。
开发周期较长，赤峰即使上线，也不会马上应用，建议放在最后开发。

## 延后开发
增加批量送检功能 | 器具在送检前，需要在本系统提出送检申请 | 0
| 器具在过期时间以前送检的，直接送指定技术机构办理。 | 0
| 新建器具送检申请实体，修改ER图，实体类图。器具送检申请，继承于申请。重写获取上一审核部门，获取下一审核部门方法。这个审核流中，是固定的关系，即：器具用户 -> 指定技术机构。直接将代码hardcode在源文件中。 。送检申请实体与器具之间的关系为：n:1。在器具上增加字段：最后的送检申请，对应的类型为送检申请。送检申请实体，最少需要有以下字段：1.器具实体 2.状态（发起申请，同意申请，拒绝申请，申请已经过期，申请已经使用) | 3 | 不具有审核流的通用性。hardCode方式处理，功能能实现。但后期维护成本较高。
| 在index中，增加“选择”，在每条记录前增加一个checkbox。在每条记录上，增加isChoosed字段，为true代码已选中，为false代码未选中。增加全选/取消按钮。 | 1
| 点击单条记录的checkbox时，触发ng-change方法。在该方法中，设置该对象的isChoosed的值与选择值相对应。该方法中，重置全选状态为false | 2
| 控制器上，全选状态默认为false，当前全选的checkbox时，遍历当前所有的数据。 | 1
| 增加“发起检定申请”按钮，增加“发起超期未检申请”按钮。 | 0
| 前台强检器具检定service中新建检定是否满足 发起检定申请 方法，如果当前指定检定时间未超期。或是已超期，但具有可用的超期检定申请(虽然过期了，但有检定的申请，且最终状态为同意)的。返回真。否则返回false. | 1
| 监视数据列表的值。如果所选数据全部满足“发起超期未检申请”的条件，则“发起超期未检申请”按钮状态为enabled, 否则为disable。 | 1
| 监视数据列表的值。如果所选数据全部满足“发起检定申请”的条件，则“发起检定申请”按钮状态为enabled, 否则为disable。 | 1
| 前台service中，建立遍历选中的元素方法。传入值是整个数组，返回一个只包含选中元素的新数组。 | 1
| 超期未检申请:前台控制器中，建立 发起超期未检申请 方法。1.取中选中的元素，组成一个新数组，传入超期未检申请申请。 | 1
| 超期未检申请:新建控制器：超期未检申请--添加。获取传入的强检器具数组后，调用后台接口。返回申请实体，实体中包含该申请对应的强检器具数组。2.获取当前登录用户的管理部门，显示申请意见等表单信息供用户选择。 | 3
| 超期未检申请:点击送下一审核结点时，将流程送对应的管理部门。后台增加相关的接口，完成单元测试。前台调用接口。完成流程申请工作。 | 3
| 超期未检申请:管理部门点击相应的申请后，出具意见。批量同意，或批量拒绝。批量处理，同 发起检定申请 。 | 3
| 超期未检申请:后台建立批量同意，批量拒绝接口。判断传入的器具申请，对应的申请的拥有者是否为当前登录的管理部门。不是则抛出安全异常。C层给出403.判断当前申请如果未办结，则可以改变器具的申请状态。如果已办结，则不能改变状态。建立CM层，并完成单元测试。 | 6
| 前台调用已有方法，直接将批量同意或是批量拒绝的数组传入后台接口。完成批量操作。 | 1
| 后台接口中增加：判断器具是否可以申请送检方法。1.判断检定日期是否未超期。2如果超期的，查看其是否具有“超期检定申请”，如果有，则判断申请是否能过。 | 1
| 新建器具送检申请接口。新建送检方法。传入参数为[{id:xxx},{id:xxx}]。判断所有的器具ID是属于当前登录用户所在部门。依次调用 判断器具是否可以申请送检 的方法。如果存在不能送检的，则判抛出权限异常。实现接口，并建立单元测试。 | 1
| 建立对接的C层，如果接收到安全异常，则返回403权限错误。并进行单元测试。 | 1
| 新建器具超期未检送检申请接口。新建送检方法。传入参数为[{id:xxx},{id:xxx}]。判断所有的器具ID是属于当前登录用户所在部门。依次调用 判断器具是否可以申请送检 的方法。在此，不判断器具是否已经超期，默认认为前台已经为我们做好处理。并建立单元测试。 | 2
| 器具超期送检的，先送管理部门，管理部门同意后，送技术机构办理。 | 0
| 表单中，在一般申请表单的基础上，增加以下字段：到期未送检原因。在送审时，附上该器具的基本信息。 | 2
| 后台新建器具超期未检申请实体，修改ER图，实体类图。超期送检申请，继承于申请。重写获取上一审核部门，获取下一审核部门的方法。审核流程为：区县级器具用户 -> 区县级管理部门；市级器用户->市级管理部门。 增加字段：状态（申请中，同意，拒绝） 在器具上增加字段：最后器具超期未检申请实体 | 4
| 器具送检申请：同超期未检申请。 | 12 | 因可以共用一些方法，所以开发周期略短。
| 其它尚未确认的未知元素 | 6 | 新功能，考虑可能不全面，在开发中有不确定因素。
| 后台：当器具新增检定记录时，删除：最后器具申请检定实体，最后器具超期未检申请实体（如有） | 1
| 后台：当查询器具时，带入最后器具申请检定实体，最后器具超期未检申请实体（如有）。 | 1
总计： |  | 59