## 2017.11.28
变更\新增内容 | 具体实现步骤 | 具体描述 | 开发时间（人天） | 已用时 | 是否开发完毕
1、 对于旗县局（如：巴林质监这一级的管理部门），他的工作是二部分 |  |  | 0 | 0
被退回器具，状态显示为：退回 | 修改器具状态过滤器、修改器具查询中的备案状态指令 | 在强检器具备案综合查询中，将显示状态变更为：退回。 | 0 | 0
条件查询中的状态指令，将已退回修改为：退回 | 修改器具状态过滤器、修改器具查询中的备案状态指令 | 修正查询条件后，进行查询测试。 | 0 | 0
通过备案且已指定检定机构的器具，状态显示为：予以备案 | 修改器具状态过滤器、修改器具查询中的备案状态指令 | 修改综合查询中的显示字段，并修正查询条件中的显示值，进行查询测试。 | 0 | 0
通过备案但县、市不具备检定能力的，状态显示为：送赤峰质监 | 修改器具状态过滤器、修改器具查询中的备案状态指令 | 当已备案，但未指定检定机构时，显示状态为：送赤峰质监 | 1 | 0
2 市局登录后，在待办工作中只显示符合市局需办理的器具信息即可。不要将所有的器具信息都在这里显示出来。可在查询里显示所有申报的器具信息即可。 | 在C层中，增加一个判断当前部门是否为市管理部门的函数。 1.判断当前登录用户对应的： 部门 - 区域 - 区域类型 - pinyin 是否为 shi 2.判断当前登录用户对应的：部门 - 部门类型 - pinyin 是否为：guanlibumen 满足上述两个条件，则在C层中，使用foreach进行数据过滤，将过滤后的数据给V层。 | 点击强检备案待办工作后, 仅显示已通过备案但未指定检定机构的器具。 | 1 | 0
3 市局登录后，对于县、市不能检定的器具需送检更高一级的器具在生成备案申请后，市局办理盖好电子印章后，在此器具申请的器具用户登录后，该器具用户可导出市局处理好的这份备案申请书，并去指定部门检测。 |  |  | 0 | 0
流程办结后，申请用户可登录系统打印申请表。流程未办结前，不能打印申请表 | 修正C层中，是否显示申请表下载的算法： 当前工作 - 申请 状态为办结时 且 当前工作 - 申请部门 为 当前登录用户所在部门 | 流程办结前，不显示申请表。只对申请用户，显示申请表。 | 0.5 | 0
备案成功的器具，按检定机构进行备案申请表的打印。其中，未指定检定机构的强检器具，生成带有电子印章的送自治区检定的申请表。 | 后台在进行PDF生成时，增加两个权限判断： 当前工作 - 申请 状态为办结时 且 当前工作 - 申请部门 为 当前登录用户所在部门 允许导出，否则，抛出状态或权限异常。 修正单元测试的内容，并完成单元测试. | 后台：只有当流程办结时，才允许申请用户导出备案申请表。 | 1 | 0
| 后台：C M增加一个函数。通过传入申请ID及检定机构ID，导出备案申请。 先调用权限控制（只有当流程办结且当前部门为申请部门时） 再根据传入的检定机构ID，把属于这个检定机构ID的器具查出来。 最后，按检定机构信息，申请信息，器具信息，生成PDF报告。 生成PDF时，不要加盖印章。 并进行单元测试 | 生成送自治区检定的申请表 | 4 | 0
| 前台：点击生成备案申请表时，触发事件： 1. 判断当前申请上的器具列表是否存在状态为正常,但检定机构为NULL的。如果存在，则触发原 生成备案申请表 。（即生成送自治区检定的申请表） 2. 按指定的检定机构进行分组，然后分别触发：根据传入的申请ID及检定机构生成申请表。 | 生成送区县、市所检定机构的申请表 | 2 | 0
作为器具用户、各级技术机构和管理部门的工作人员，想在第一时间就知道有任务要做，所以需要有短信提醒业务，并发送至人员手机以便于工作人员及时处理工作 |  |  |  | 0
| 修改ER图，用user表增加一个字段，mobile。并更新实体类。进行单元测试。 |  | 0 | 0
| 前台用户注册及登录用户注册时，增加一个字段mobile(手机号) |  | 0 | 0
| 前台：查看登录用户时，增加一个字段：手机号 |  | 0 | 0
| 前台：个人中心，修改基本信息时，增加手机号，且增加对手机号的验证。 |  | 0.5 | 0
| 后台：送下一审核部门或送提交人时，触发短信发送。 1. 增加一个获取部门对应的所有登录用户的方法。（使用oneToMany，并加入注解，注意一定要跑一遍前台，防止部分没有加入jsonview的触发器死循环） 2. 增加部门对应的所有登录用户的手机号的功能。 3. 在短信service中，增加一个方法。sentMessage(List<String> mobiles, String message).批量给传入的手机号发送短信。在此方法中，调用原发送短信方法。 4.检定原发送短信的方法，是否提供了手机号较验功能。即手机号不符合规则，则停止发送。如果没有，添加该功能。 5. 增加一个给某个部门上所有的用户发送短信的功能。 6. 在送下一审核人，或是送下一提交人时，调用给部门发送短信的功能。 单元测试 | 1. 前当部门（用户、各级技术机构和管理部门）有待办工作需要处理时，系统给当前部门上的所有登录用户（工作人员）发送短信提醒，提醒内容为：您有一个XXX（部门名称）分送的XXXX申请（申请类型）需要处理。 短信接收的手机号为：登录用户在个人中心中维护的手机号信息。 | 2 | 0
| 后台：前流程办结时，获取当前申请人的手机号，调用短信发送功能，给申请人发送办结短信。 单元测试 | 1. 当工作办结时，发送给申请部门（用户）一条短信：您于XXXX年XX月XX日发起的编号为XXXX的XXXX申请已办结，请登录系统查看。 短信接收的手机号为：登录用户在个人中心中维护的手机号信息。 | 0.5 | 0
|  |  | 12.5 | 0

## 2017.11.23
变更\新增内容 | 具体实现步骤 | 具体描述 | 开发时间（人天） | 已用时 | 是否开发完毕
申请检定（器具用户） | 原型开发 | 按word文件开发原型 | 1 | 1 | 是
| ER图及实体类开发 | 增加ER图，并按ER图建立实体类，同时完成单元测试。 | 1 | 1 | 是
| 菜单初始化 | 在前后台分别初始化菜单，并完成单元测试 | 0.5 | 0.5 | 是
| 新增 | 点击进行综合查询，增加检定申请按钮。增加全选及选框，用户点击检定申请时，将申请的器具送新增界面。用户填写完表单后调用后台增加数据功能 | 1 | 1 | 是
| 查看详情 | 前台：增加路由。获取选择的ID。后台：增加getById | 0.5 | 0.5 | 是
| 查看分页数据 | 后台：按当前登录的器具用户进行分页数据查询。前台：新建CM，并进行调用，显示分页数据 | 1 | 1 | 是
申请检定（技术机构） | 原型开发 | 按word文件开发原型 | 0 | 0 | 是
| 菜单初始化 | 在前后台分别初始化菜单，并完成单元测试 | 0 | 0 | 是
| 查看 | 前台：增加路由。获取选择的ID。后台：增加getById | 0.5 | 0.5 | 是
| 回复 | 后台：添加回复接口。前台：CM进行数据的patch操作。 | 1 | 1 | 是
| 查看分页数据 | 后台：按当前登录的器具用户进行分页数据查询。前台：新建CM，并进行调用，显示分页数据 | 1 | 1 | 是
|  |  | 7.5 | 7.5

## 2017.11.16
序号 | 变更\新增内容 | 具体实现步骤 | 具体描述 | 开发时间（人天） | 已用时 | 是否开发完毕
1 | 修改测试范围算法 |  | 将测量范围修改为由上下限组成，判断是否拥有检定能力时，同时比较下限和下限，下上下限均满足检定检定要求时，判断其具有检定能力 | 0 | 0
2 |  | 修改ER图及以相应的实体类 | 修改检强检器具属性，删除测量范围属性。增加上下限测试范围属性，并修正由此带来的单元测试错误。 | 2 | 2 | 是
3 |  | 修改ER图及以相应的实体类 | 修改授权检定项目具属性，删除测量范围属性。增加上下限测试范围属性，并修正由此带来的单元测试错误。 | 1 | 1 | 是
4 |  | 修改ER图及以相应的实体类 | 修改标准器属性，删除测量范围属性。增加上下限测试范围属性，并修正由此带来的单元测试错误。 | 1 | 1 | 是
5 |  | 修改计算是否有检定能力的算法 | 将原单一比较测量范围的权重，变更为检定上下限的两个权重。在检定下上限时，为防止用户输入上下限的范围错误，先计算出谁是最大值，谁是最小值，并修正由此带来的单元测试错误以及函数调用错误。 | 4 | 4 | 是
6 |  | 修改前台器具备案的测量范围输入 | 由原只选择一个测量范围，变更为先选择下限，再选择上限。 | 1 | 1 | 是
7 |  | 修改前台授权检定范围的测量范围输入 | 由原只选择一个测量范围，变更为先选择下限，再选择上限。 | 1 | 1 | 是
8 |  | 修改各个综合查询的测量范围的输出 | 当上下限相等时，只显示一个。当上下限不相等时，显示：下限名 ~ 上限名 | 1 | 1 | 是
9 |  | 修改标准器的新增及综合查询显示 | 同强检器具 | 6 | 0 | 暂时搁置
10 | 转移并重新命名菜单 |  | 按新的要求，将三种用户对应的强检器具的综合查询，统一命名为综合查询。并转移至备案管理中 | 0 | 0 | 是
11 |  | 转移器具用户使用的综合查询 |  | 0.5 | 0.5 | 是
12 |  | 转移管理部门使用的综合查询 |  | 0.5 | 0.5 | 是
13 |  | 转移技术机构使用的综合查询 |  | 0.5 | 0.5 | 是
|  | 显示菜单的描述信息 | 由于全部更改为综合查询后，仅从菜单名称上，难以区分三个菜单对应的使用用户。所以在系统设置的角色管理的权限设置上，增加显示描述信息，在描述信息中，初始化该菜单的使用角色 。 | 0.5 | 0.5 | 是
14 | 增加技术机构申请确认 |  | 将指定给技术机构，但技术机构未确认的器具做单独的查询页面 | 0 | 0 | 是
15 |  | 后台增加是否确认的查询条件 | 在综合查询中，增加一个查询条件 -- 是否确认。在数据表中，增加一个字段，是否被技术机构确认。并修正由此带来的单元测试错误。 | 2 | 2 | 是
16 |  | 前台增加菜单，增加综合查询条件，增加报表 | 增加一个适用于技术机构的菜单，增加综合查询的各个条件，初始化前台菜单参考，配置路由信息的初始化参数，传入是否确认为false。初始化报表内容。 | 1 | 1 | 是
17 | 删除办结时的短信推送 |  | 按新要求，办结时不进行短信推送。删除后台触发办结事件时，短信推送的调用。并修正由此带来的单元测试错误。 | 0.5 | 0 | 开发中
18 | 备案管理- excel导出 |  | 用三种用户提供按条件查询后的数据导出功能 | 0 | 0 | 是
19 |  | 前台后增加一个获取当前登录用户对应的临时token的方法 | 出于安全的角度，我们不能够在url中暴露当前登录用户的token。所以为了使用户下载成功，添加一个可以供下载的临时生效的token(生效时间为10秒）。用户在这个token的有效时间内下载的，生效。超出这个时间再下载的，将得到一个错误。 1.先定义如果用户使用withToken字样的链接访问，不进行权限认证。 2.定义使用withToken字样访问的URL，进行拦截。 3. 在拦截器中，根据用户传入的token进行认证。 4. 调用相应的方法时，先取当前登录用户，如果取值为NULL，则报错。进行完成了权限认证的过程 | 4 | 4 | 是
20 |  | 增加管理部门的数据导出 | 调用apache poi。先按条件进行查询，再按查询的结果导出EXCEL。最终，将excel进行输出。 | 1 | 1 | 是
21 |  | 增加器具用户的数据导出 | 先按条件查询，再按查询的结果，导出excel | 1 | 1 | 是
22 |  | 增加技术机构的数据导出 | 先按条件查询，再按查询的结果，导出excel | 1 | 1 | 是
23 | 增加菜单描述信息 |  | 菜单同名后，在进行权限设置时，无法区域相同菜单名称的综合查询应该属于哪种用户，所以在系统设置的角色管理权限管理中，增加显示菜单描述信息。能够更好的配合管理员分配权限。 | 0.5 | 0.5 | 是
24 | 备案管理流程更改 |  | 备案管理最后需要分送给申请用户，并由用户办结 | 0 | 0 | 开发中
25 |  | 在审核流中，增加：送申请人 | 前台增加获取提交人的方法，如果现有前台数据不支持，则需要在后台接口中添加。并最终送申请人。 | 4 | 0 | 开发中
26 |  | 管理部门设置：出具本市无检定能力的证明 | 只有当流程分送给器具用户时，才显示下载备案审请表的按钮，同时，后台做权限的处理。 1. 前台修改是否显示备案申请表的算法。 2. 后台进行下载时，判断当前工作对应的审核部门是否为当前部门。否则抛出权限错误。 | 2 | 2 | 是
27 |  | 增加电子印章 | 将当前导出格式由word转为pdf,增强防伪性，将尝试加入电子印章及水印。 | 2 | 2 | 加入电子印章，但未转为pdf
28 | 修正技术机构对应检定能力的个数 |  | 将以前设定的：某技术机构对某器具类别只能拥有一种检定能力，改为可以拥有1种或多种检定能。并修改由此带来的单元测试错误。 | 1 | 1 | 是
|  |  |  | 39 | 28.5

## 工作表1
需求新增\变更汇总
序号 | 日期 | 计划开发时长 | 尚在开发\停止开发 | 已开发
1 | 2017.11.16 | 39 | 10.5 | 28.5
2 | 2017.11.23 | 7.5 | 0 | 7.5
3 | 2017.11.28 | 12.5 |  | 0
| 总计： |  |  | 36