## Sheet1
开发计划
序号 | 摘要 | 功能描述(具体开发步骤） | 预计开发时间 (标准人天) | 备注
1 | 强检器具受检率统计数据生成 | 增加前后台菜单，前台原型制作。 | 0
|  | 前台原型：按需求文档所列条件，当选择1个年度时，隐藏器具用户查询条件 | 1
|  | 前台原型：基本原型的制作，含列表、市、县、器具用户指令、用途列表、器具类别列表、生产单位列表。 | 0.5 | 参考需求分析文档
|  | 指令制作：器具名称指令，列出所有的强制检定器具类别，按拼音进行排序，并支持pinyin模糊查询。 | 0 | 上个开发计划中，已制作，直接使用即可。
|  | 后台：开发获取所有检定器具类别列表的接口，并可指定排序字段。 | 0
|  | 前台：开发生产单位列表指令，显示所有的生产单位，并按生产单位名称进行查询 | 0.5
|  | 后台：获取所有的生产单位（部门类型为生产企业）并将列表返回给前台。 | 0.5
|  | 前台原型：将echarts柱状图做成指令。传入基础数据后，自动生成报表。并重构受检率查询中的柱状图。 | 2 | 可能会遇到未知错误，开发时间最长为2天，大于2天则暂时放弃。
|  | 增加数据表：检定合格率统计表。字段如下：id,年度，器具用户，区县ID，市ID，省ID，器具类别ID，用途ID，检定总次数，合格总次数，生产企业ID。 其中： 关键字为：器具用户、器具类别、年度、用途、生产企业。 检定总次数：某器具用户的某个器具每检定一次，记录数据增加1. 合格次数：检定结果为合格（合格为树型，需要获取其根类，根类为合格，则加1，否则，不处理） | 0.5
|  | 后台：在器具新增检定记录时，增加检定合格率统计数据（时间允许的话，将使用切面技术完成）。 具体算法如下： 1.查找出前器具对应的以下信息：器具种类、用途、生产单位。 2.以当前年度，器具用户ID，器具类别ID，用途ID，生产单位来进行查询。 2.1 未找到相关记录，初始化相关记录，并添加年度、区县ID，市ID，省ID等其它信息，检定次数及合格次数全部设置为0 3. 检定总数加1. 4.获取当前的检定结果。 4.1 检定结果为合格，合格总数加1. 5 持久化数据 | 2
|  | 集成测试，并修复开发中的逻辑问题。 | 1
2 | 强检器具检定合格率统计查询 | 综合查询条件为：用途、器具种类、生产企业 | 1
|  | 后台：按年度查询某个区域的检定总数、合格率（加入查询条件） |  | 考虑综合查询条件 | 1
|  | 后台：接年度查询某个器具用户的检定总数、合格数据（加入查询条件） | 1 | 考虑综合查询条件
|  | 后台：按年度统计某个区域内的子区域的检定总数，合格数（某区域为省、市）（加入查询条件） | 1 | 考虑综合查询条件
|  | 后台：按年度统计某个区县内的器具用户检定总数，合格数。（加入查询条件） | 1 | 考虑综合查询条件
|  | 后台：按多个年度查询某个区域的器具总数及检定总数（加入查询条件） | 1 | 考虑综合查询条件
|  | 后台：按多个年度查询某个器具用户的器具总数及检定总数（加入查询条件） | 1 | 考虑综合查询条件
| 强检器具检定合格率前后台对接 | 当要显示的主体数大于30时，增加柱状图进行显示。 | 2
|  | 前台对后台相关方法 | 2
|  | 对接完成后的集成测试及BUG修复。时间允许，将尝试上线前台的E2E测试 | 5
| 总计： |  | 23